## 问题
序号 | 模块 | 级别 | 内容 | 工作量（天/人） | 资源 | 状态 | 开始时间 | 完成时间
1 | 架构 | 中 | 页面返回机制 | 5 | 耿笑翾 | 进行中 | 2012-05-21
2 | 架构 | 低 | 配置文件规范 | 3 | 耿笑翾 | 待处理
3 | 架构 | 低 | 数据库表外键优化设计 | 10 | 耿笑翾 | 待处理
4 | 架构 | 低 | 内存定义信息统计应用 | 10 | 耿笑翾 | 待处理
5 | 架构 | 低 | 业务冗余信息同步（JMS-松耦合） | 15 | 耿笑翾 | 待处理
6 | 架构 | 低 | 数据统计数据库设计 | 15 | 耿笑翾 | 待处理
7 | 组件库 | 高 | 组件树权限控制 | 2 | 杨波 | 待处理
8 | 建模 | 高 | 模型属性中的名称应自动适用关联名称（组件、工作包） | 3 | 张铮 | 待处理
9 | 建模 | 中 | 模型中分支条件中应可以使用数值和字符串参数,同时应支持更丰富的逻辑判断。（如：大于、小于、包含、简单运算[+、-、*、/]） | 10 | 张铮 | 待处理
10 | 运行 | 中 | 模型中分支条件中应可以使用数值和字符串参数,同时应支持更丰富的逻辑判断。（如：大于、小于、包含、简单运算[+、-、*、/]） | 5 | 杨波 | 待处理
11 | 架构 | 中 | 数据驱动设计-初稿 | 5 | 李青田 | 已完成 | 2012-05-02 | 2012-05-08
12 | 建模 | 中 | 应用组件： 需求：任务执行时可以通过选择组件完成自己的工作。 方案：在建模中对于已存在的活动节点增加右键菜单（选择组件），可以在保留本身任务的部分设置的基础上增加组件的相关信息。 注意：组件分为Robot和模版，所以在替换活动时也应相应考虑。 | 5 | 张铮 | 待处理
13 | 运行 | 高 | 参考数据的任意抓取。 | 3 | 杨波 | 待处理
14 | 运行 | 高 | 历史追溯。（执行历史、数据历史、状态演变、数据追溯） | 15 | 耿笑翾 | 待处理
15 | 运行 | 高 | 需求：流程执行时，可动态选择输入、输出数据。 方案：简化流程分解功能，不需要进入流程的建模页面，可以通过简单的操作完成对于任务的输入、输出参数的增加、修改、删除。 | 5 | 杨波 | 待处理
16 | 建模 | 高 | 需求：流程定义时可定义数据对象。 方案：对于数据集中的数据增加扩展属性，支持定义数据管理中的数据对象映射；任务执行时，该数据会在数据管理中产生数据任务，该数据的生命周期由数据管理维护，在数据完成后通知运行环境，进行相关操作。 | 5 | 张铮 | 待处理
17 | 运行 | 高 | 需求：流程定义时可定义数据对象。 方案：对于数据集中的数据增加扩展属性，支持定义数据管理中的数据对象映射；任务执行时，该数据会在数据管理中产生数据任务，该数据的生命周期由数据管理维护，在数据完成后通知运行环境，进行相关操作。 | 5 | 杨波 | 待处理
18 | 运行 | 高 | 需求：工作包关联流程，除模板外还可以关联已运行的流程实例。 方案：可以关联已完成的模型实例（独立或者其他型号、工作包）。已完成的模型需要重新运行，但保留所有的输出数据，可以在任务再次执行时作为参考帮助执行人更好的完成工作。（过程数据暂不考虑） | 5 | 杨波 | 待处理
19 | 运行 | 高 | 需求：组件库执行时，可基于以前的实例进行执行 方案：组件库中组件运行时，可以记录所有的运行实例（版本），同时可以在当前实例没有完成时，手动创建新实例，组件运行时默认运行最新版本的实例，当所有实例都完成时，自动新建实例运行，在组件库中提供查看组件历史的功能，用户可以查看该组件的所有运行实例，同时可以选择以一个实例为基础创建新实例再次运行，运行时需要保留原实例的所有数据。 | 5 | 杨波 | 待处理