## 需求跟踪列表
需求跟踪列表
序号 | 需求名称 | 需求详细描述 | 关联模块 | 优先级 | 变更情况 | 变更说明 | 变更次数 | 负责人 | 工作量评估 | 需求状态
1 | 协同策划 | 增加WBS授权、审批功能 | 系统工程 | 高 |  | 跟客户交流 |  |  | 需求不明确（客户交流结果没反馈过来），无法评估 |  | 初始需求基线个数
2 | 流程交互 | 工作包与工作流交互，流程执行者能看到工作包的所有输入数据,权限如何控制。 | 系统工程 |  |  | 已可实现 |  |  | 需求不明确（如何控制输入数据的查看权限？） |  | 需求优先级
3 | 工作包及工作流的输入输出 | 非叶子节点工作单元为虚节点，不能进行输出汇总。上下级WBS的输入输出数据继承，工作包与workflow的数据继承 | 系统工程 | 高 |  | 已可实现 |  |  | 暂时没有输出汇总的功能，并且与工作流的继承还不明确 |  | 高 | 6
4 | 跨专业的输入输出问题 | 选择输入输出文件时，不能跨阶段选择 | 系统工程 |  |  | 已可实现 |  |  | 已实现 |  | 中 | 0
5 | 工作包输出数据时序 | 工作包输出数据的时序问题，可能还需要开始时间、结束时间等其它信息 | 系统工程 |  |  | 场景再细化 |  |  | 场景再细化
6 | 指标交互 | 指标交互：统一共享的指标树、版本 | 数据管理 |  |  | 再评估，场景再细化 |  |  | 场景需要再细化。时间暂无法评估
7 | 方案交互 | 方案树，能挂多个备选方案 | 数据管理 |  |  | 再评估，场景再细化 |  |  | 场景需要再细化。时间暂无法评估
8 | 产品树 | 产品结构树对WBS中产生的部分过程数据进行管理（参数类型的数据，附件是文档）,数据存在横向关联关系。 | 数据管理 | 高 |  | 再评估，场景再细化 |  |  | 场景需要再细化。时间暂无法评估
9 | 外来数据管理区 | 提供外来数据管理区：有一块区域管理外部单位过来的数据 | 数据管理 |  |  | 已有 |  |  | 是否可以通过专业数据区的方式实现? |  | 需求变更范围
10 | 个人数据区 | 提供个人数据区，可以授权给别人数据，在门户上有入口 | 数据管理 |  |  | 已有 |  |  | 是否通过数据copy功能 ？ |  | 需求项的变更次数 | 0
11 | 数据的基线版本 | 工作包上某一个输出数据是否有基线版本的设置（每个阶段结束后产生一个基线版本） | 数据管理 |  |  | 可标注为基线版本，但不能单独拿出来显示。可跟用户交流 |  |  | 30人*天（细节需要再进一步明细，比如基线的查看等）
12 | 技术协调单 | 能跨专业、所等查，有审签、反馈流程 | 综合设计 | 高 |  | 场景再细化 |  |  | 场景再细化，暂无法评估 |  | 变更的需求项个数 | 0
13 | 一期workflow改进功能 | 一期项目时，用户提出很多workflow的改进建议，已修复的内容需要在本项目中继承 | 综合设计 | 高 |  | 项目组提供详细列表 |  |  | 项目组提供详细列表，暂无法评估
14 | 项目角色 | 能否按项目来划分角色，例如某项目的项目负责人 | 系统管理 |  |  | 再评估，再讨论 |  |  | 不能评估时间。太抽象（哪个系统的“项目”，以前的项目管理，还是数据管理的项目），需要再讨论 |  | 需求变更率 |  | 次/个
15 | 工作包多次评审 | 一个工作包是否可以发起多次评审 | 质量管理 | 高 |  | 再评估，再讨论 |  |  | 发起多次评审时，是否涉及到未知的业务规则，尚不明确，不好评估
16 | 工作包评审反馈 | 工作包评审通过后要反馈回工作包责任人 | 质量管理 |  |  | 再评估，再讨论 |  |  | 评审通过后，以何种方式何种信息反馈给工作包责任人，尚不明确，不好评估
17 | 评审意见汇总审批流程 | 优化评审意见汇总的监控流程视图，流程节点可选择、柔性化 | 质量管理 |  |  | 目前不能定制 |  |  | 目前不能动态定制流程，不能评估
18 | 评审过程表单合并 | 评审意见可合并至评审记录中，在评审记录中以页签形式展开评审基本信息、评审意见和专家意见 | 质量管理 |  |  | 目前不能定制 |  |  | 目前不能定制表单，不能评估
19 | 表单格式 | 保持JCS实际使用表单格式。如纠正预防措施表单、评审报告等。 | 质量管理 |  |  | 目前不能定制 |  |  | 目前不能定制表单，不能评估
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Note on P3: 作者: 手工录入