## general_report
安世亚太研发中心 JIRA
显示 38问题在2012-8-29 15:43.
问题类型 | 关键字 | 摘要 | 受理人 | 报告人 | 到期日 | 方案 | 状态 | 优先级 | 严重性
测试缺陷 | ZHD-812 | 执行页面，选择一个robot节点，点击流程分解，弹出的建模页面左侧树中在工具组件展开后，无法看到设计过程页签 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-07 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-811 | 【平台】执行环境->流程分解：左树个人组件和公式组件未在一行 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-09-07 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-810 | 执行页面，选择一个robot节点，点击流程分解，弹出的建模页面位置不对，右上的叉子位置不对 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-07 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-826 | 执行页面，第一个节点为本地自动执行，第二个节点为优化节点，流程卡在第一个节点无法通过 | 姜磊 | 李跃峰 | 2012-09-10 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-848 | 执行页面，运行一个robot报error | 杨波 | 李跃峰 | 2012-09-10 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-855 | 远程服务器死机 | 耿笑翾 | 李跃峰 | 2012-09-10 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-850 | 场景测试中，在执行页面，点击某个节点提交后有几率仍然可以提交，再次提交后，报404 | 姜磊 | 李跃峰 | 2012-09-10 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-845 | 建模环境，定义一个设计过程，变更这个设计过程的名字，点击下载，发现下载的名称仍然是未修改前的默认名称 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-07 |  |  | P4 | D
测试缺陷 | ZHD-842 | 执行环境-手动增加临时值上传文件 提示成功但不显示，手动刷新后也不显示 | 姜磊 | 顾萌 | 2012-09-07 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-838 | 执行环境-不可再运行 节点完成后点击再运行弹出提示选择节点正在执行中 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-10 | 再运行不应判断表单是否打开 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-837 | 【平台】执行环境：远程启动robot，远程服务器计算错误或不能返回值时，无提示 | 姜磊 | 王亚雄 | 2012-09-07 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-830 | 【平台】易用性：管理监控：再次编辑任务信息后，建议添加提示"任务信息已改变，请保存 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-10 | 如果信息变更，则提示用户保存 |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-816 | 执行环境-已完成任务，右树提示系统异常 | 姜磊 | 顾萌 | 2012-09-07 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-814 | 【平台】统一建模页面：点击查看->转移列表，双击转移，报脚本 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-09-07 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-813 | 【平台】执行环境->流程分解：点击文件->返回，报脚本且不能退出此页面（点击保存有相同问题） | 张铮 | 王亚雄 | 2012-09-07 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-809 | 执行页面，robot节点的输出值有时不显示 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-07 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-808 | 执行页面，点击流程分解，报脚本 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-10 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-761 | 【平台】管理监控：修改工作包下流程页面，点击右上角【返回】，页面跳转到组件列表页面 | 董房伟 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-610 | 管理及监控-已处理任务下点击任务【查看】，流程表中任务显示不全 | 耿笑翾 | 顾萌 | 2012-09-03 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-617 | 【平台】待处理和已处理任务样式不一致，且"待处理任务"和"已处理任务"距离不一致，建议调整 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-04 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-789 | 执行环境，驳回信息显示不全 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-06 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-633 | 【平台】管理及监控：待处理任务，点击工作包，无需滚动条，建议屏蔽 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-04 | 滚动条需要时才出现 |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-723 | 易用性-执行环境-协同任务与组件任务下任务可以按时间排序 | 耿笑翾 | 顾萌 | 2012-09-10 | 增加时间排序图标，支持排序 |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-735 | 【平台】封装环境：点击流程名称，再点击【返回】，页面跳转错误 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-10 | 共通返回机制 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-773 | 【平台】执行环境：执行信息显示不全 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-06 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-772 | 建模环境-定义后设计过程保存关闭后-点击【编辑】在建模环境中【数据】下不显示数据 | 安兴华 | 顾萌 | 2012-09-06 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-802 | 【平台】执行环境：选择远程执行，输出参数返回值后无提示，建议添加提示 | 李青田 | 王亚雄 | 待定 | 需要冯维协助 需要玲玲确认 |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-609 | 【平台】管理及监控->已处理任务：页面不美观，流程列表高度太小，下方留有大量空白 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-10 | UI调整 |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-629 | 需求：建模环境- 增加组件的方式修改，整个页面优化 | 耿笑翾 | 顾萌 | 2012-09-06 | UI调整 |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-638 | 需求：管理及监控-整体页面优化（视觉设计） | 耿笑翾 | 顾萌 | 2012-09-06 | UI调整 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-807 | 本地自动执行，选择强制流程提交后，没有自动跳转到执行页面 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-09-10 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-805 | 执行环境-手动增加临时值后 页面需要手动刷新才可显示值 | 李青田 | 顾萌 | 2012-09-07 |  | 已完成 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-770 | 【客户端门户】执行环境：界面右侧应只有【任务信息】栏（显示原数据栏信息） | 李青田 | 宋侠 | 2012-09-06 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-768 | 【平台】执行环境：校核节点，校核人选择不同意，点击【提交】报异常 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-06 | 配置文件问题：webservices：perapl | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-758 | 【平台】执行环境：单个自动节点本地执行完成后，未自动刷新，再点击此任务，无法显示网页 | 姜磊 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-794 | 【平台】执行环境：右侧数据页签，展开后信息显示不完全 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-07 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-759 | 【平台】执行环境：自动节点本地执行完成后，点击【确定】刷新页面，无反应 | 李青田 | 王亚雄 | 待定 | 需要李超调查 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-783 | 执行环境-再运行后点击过程数据下产生的版本文件后 ，没有启动 提交等按钮 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-07 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-752 | 执行环境-本地自动执行后 页面显示完成状态 是否应显示空白与手动执行节点完成后页面显示一致 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-10 | 自动节点执行完毕后页面保留状态 |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-750 | 任务发布后，执行环境下审批任务提交后"弹出两次流程执行完毕网页对话框 | 姜磊 | 顾萌 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-749 | 执行环境-审批任务下 右树校核意见页面【说明与审批意见】文本框显示不全 | 李青田 | 顾萌 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-748 | 建模环境-导入xpdl型文件 提示导入成功 但页面显示空白 | 安兴华 | 顾萌 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-747 | 建模环境-设计过程组件点击【历史查看】，监控查看 右树页签显示错误 | 耿笑翾 | 顾萌 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-79 | 【平台】运行设计过程，在左侧目录树中选择某一ROBOT节点，在右侧选择数据页签，输入数据无法看到具体的参数值 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-699 | 【平台】建议统一模块名称 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-754 | 【平台】执行环境：自动节点仍可显示【提交】【放弃】按钮 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-06 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-745 | 执行环境-已处理任务-下查看文件型的输出数据 附件列表下没有上传文件 | 李青田 | 顾萌 | 待定 | 需要李超调查 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-744 | 执行页面，选中任意节点刷新后，过程数据消失，此情况出现在ie6 | 李青田 | 李跃峰 | 待定 | 需要前端调查 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-713 | 在建模环境下，删除一个已经运行过的设计过程，在执行环境下该任务仍然存在 | 姜磊 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-710 | 在执行环境中运行完成一个组件任务，再次在建模环境下发起该任务，待处理任务中无法找到新发起的任务 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-709 | 建模环境，运行一个设计过程，运行成功没有提示 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-714 | 建模环境，新建或者定义一个设计过程，点击返回或者保存，返回的页面与新建前不同 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-05 | 采用共同的返回机制 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-740 | 执行页面，当输入或输出为数组时，参数值模块不跟随滚动条一起移动 | 李青田 | 李跃峰 | 待定 | 需要李超调查 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-733 | 执行页面，添加临时值页面，关闭按钮无效 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-06 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-737 | 执行页面，添加输出值临时值后，选择该值，报错，无法选中 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-734 | 执行页面，已完成页面中，有超链的参数与没有超链的参数样式一致，无法区分，建议增加区分方式 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 返工 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-726 | 执行页面，增加临时值，点击提交，提示提交成功，但是增加临时值页面没有关闭 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-06 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-691 | 【平台】任务执行环境：第一次点击任务时，任务列表先显示"无法显示页面"，再显示相应内容 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-567 | 统一建模，将一个工具组件拖进建模环境后再将一个设计过程拖入，并且覆盖在工具组件上面，工具组件自动变更位置，但是变更的位置离原位置太远 | 安兴华 | 李跃峰 | 2012-08-31 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-562 | 【平台】统一建模，左侧结构树没有滚动条 | 董房伟 | 李跃峰 | 2012-08-31 |  | 返工 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-631 | 需求：建模环境-建模区域右侧的流程图样式的图标去掉，改为"返回"操作； | 董房伟 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-683 | 【平台】任务执行环境：已处理任务，选择一个任务，点击"再运行"，再点击此任务，右侧显示无法找到页面 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-632 | 需求：建模环境-下方文字区域去掉；建模高度更改（UI） | 董房伟 | 顾萌 | 2012-09-03 | UI调整 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-728 | 执行环境-全局模型图 文件型点击上传文件 空白页面过多 | 李青田 | 顾萌 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-727 | 【平台】执行环境：校核人校核意见显示不全 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-764 | 【平台】建模环境：组件列表，全选功能无实际作用，建议屏蔽 | 齐宁 | 王亚雄 | 2012-09-06 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-732 | 建模环境-点击左树标题栏 右边页签不随着刷新 | 齐宁 | 顾萌 | 2012-09-05 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-589 | 建模环境，点击增加，弹出的选择框不美观 | 齐宁 | 李跃峰 | 2012-09-10 | UI调整 |  | P4 | D
测试缺陷 | ZHD-673 | 【平台】任务执行环境：点击"已处理任务"，出现"我的任务"字段 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-757 | 执行环境-已完成任务栏 输入数据"参数名称"下点击数据关系图 报脚本。 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-07 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-657 | 【平台】建模环境：查看设计过程，点击标题栏，进行排序，页面刷新后，【返回】变【关闭】 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-787 | 数据管理页面，项目数据区为空 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-09-07 | 新建工作包时，需要插入数据中心 |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-788 | 执行环境-文件型已完成后，输出数据-参数值下显示svn路径地址 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-06 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-730 | 执行页面，catia组件远程运行，提示远程调用成功，却无法返回值，经查看远程服务器，发现Agent没有收到请求 | 姜磊 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 返工 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-782 | 执行环境-节点结束后，查看【数据】提示系统异常 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-06 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-724 | 执行页面，数据页签中的基本信息与基本属性页签中的内容重复，建议去掉其中一个 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-720 | 执行环节，节点基本信息显示不全 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-743 | 执行环境-带处理任务下点击流程，右树刷新过程中 先显示以前【公式资料】等页签 再正常显示 | 谷月 | 顾萌 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-708 | 执行页面，连续点击两次未完成的节点，报1403错误 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-705 | 【平台】执行环境：点击右侧数据页签，展开数据后，无滚动条 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-804 | 【平台】执行环境：选择远程启动，未取临时数据 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-09-07 |  |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-704 | 执行环境，选择一个正在执行的节点，点击右侧数据标签，点击输出数据，显示错位 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-703 | 【平台】执行环境：点击右侧数据页签，其他页签消失，且无收起按钮 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-702 | 执行环境，选择一个已经完成的节点，点击右侧数据标签，标签栏消失且数据显示有问题 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-695 | 【平台】任务执行环境：再运行任务，输入数据版本前有"+" | 李青田 | 王亚雄 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-680 | 执行页面，当一个节点没有输入输出数据时，数据页签文字没有对齐 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P4 | D
测试缺陷 | ZHD-678 | 执行页面，当输入或输出参数较多时，过程数据显示不全 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-04 |  | 已完成 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-677 | 执行环境，执行完成页面，输出输入为数组的参数不显示具体参数值 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-368 | 【平台】统一建模，右键robot，选择远程自动运行，在ie6下，无法选择远程服务器 | 李青田 | 李跃峰 | 待定 | 同390 需要调研 |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-650 | 统一建模，选择设计过程，点击运行，提示流程已发起，但是没有找到该流程 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-09-03 | 发起后直接切换到执行环境页签 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-648 | 一个普通节点后跟着数个自动节点，提交普通节点，提示找不到网页，并且系统卡在进度条 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-647 | 【平台】任务执行环境：点击任务，无滚动条 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-646 | 任务执行环境-在任务列表下的模型任务 出现两个"展开符号" | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-03 | 取消标题栏 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-645 | 任务执行环境-点击任务协同下的流程任务，在任务列表中先闪过错误页面后才可以正常显示模型 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-644 | 【平台】任务执行环境：任务多时，点击任务，又出现一个滚动条 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-387 | 组件管理-定义-编辑输入文件页面不美观建议修改页面 | 李青田 | 顾萌 | 待定 | UI调整 需要视觉设计 |  | P4 | D
测试缺陷 | ZHD-390 | 【平台】统一建模，属性中设置为远程，在节点编辑中勾选自动执行，服务器选择默认，保存后再次打开，发现不能重新选择远程服务器 | 李青田 | 李跃峰 | 待定 | IE6安全设置问题 需要调研 |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-637 | 新建设计过程，无法给设计过程模板起名 | 安兴华 | 李跃峰 | 2012-09-03 |  | 验证通过
测试缺陷 | ZHD-779 | 执行环境-全局模型图中切换点击节点 左树任务列表没有随着节点的改变而改变 | 张铮 | 顾萌 | 2012-09-06 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-803 | 在建模环境或者执行环境下，对于文件类型的参数，右侧标签栏的数据页签无法读出数据 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-07 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-738 | 执行页面，已处理任务中，强制流程后出现再运行按钮，应取消 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-05 |  |  | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-394 | 【平台】统一建模，属性中的动静态设置无效 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-06 | 动态流程执行时，支持流程分解和动态修改；弹出形式打开 |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-674 | 执行环境，输出输入为数组的参数显示不美观 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-627 | 需求：建模环境-左侧去掉一层组件管理，上方title样式和其他保持一致 | 齐宁 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-628 | 【平台】管理及监控：待处理任务，无需【编辑】按钮，建议屏蔽 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-09-04 | 1、屏蔽授权操作 2、编辑按钮显示基本信息和流程列表 3、点击工作包则只显示流程列表 4、只显示流程列表时，选中流程在页面下面显示全局流程图。（发起的流程显示全局流程图，未开始的流程显示预览） | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-630 | 需求：建模环境-增加设计过程后，左侧区域自动收缩 | 齐宁 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 返工 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-626 | 需求：任务执行环境- 右侧任务信息的样式更改 | 李青田 | 顾萌 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-625 | 需求：任务执行环境-去掉中间区域"全局模型图"上方的空白区域 | 张铮 | 顾萌 | 2012-09-03 | 全局流程图取消功能按钮区 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-624 | 任务执行环境，审批任务，点击数据报error，无法审批 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-622 | 需求：任务执行环境-下方"模型任务"去掉 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-621 | 需求：任务执行环境-组件任务应有选中状态 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-620 | 需求：任务执行环境-去掉目前的"我的任务"，"刷新"位置更换 | 耿笑翾 | 顾萌 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-634 | 需求：建模环境-左侧区域默认进来没有组件内容； | 董房伟 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-639 | 需求：系统管理-原组件分类及授权管理移至建模环境，在左侧增加一抽屉"组件设置 | 齐宁 | 顾萌 | 2012-09-03 | 将组件分类维护放到组件库中 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-616 | 任务执行环境-待处理任务下协同任务点击【任务包名称】没有反应 | 耿笑翾 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-612 | 【平台】管理及监控：新建保存后，右侧不能即时刷新 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-676 | 【平台】建模环境：点击"收起"按钮，无反应（系统管理有相同问题） | 杨波 | 王亚雄 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-602 | 任务执行环境，协同任务，完成一个流程的最后一个节点后，跳转到空白页面，建议增加流程执行完毕的提示 | 姜磊 | 李跃峰 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-600 | 【平台】管理及监控：左侧已删除工作包，右侧未刷新 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-04 | 删除需要判断右侧页面是否为当前工作包，如果是需要同步。 | 验证通过 | P3 | B
测试缺陷 | ZHD-599 | 统一建模，定义一个设计过程，在建模环境下选择数据映射，报脚本 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-597 | 【平台】统一建模：再次定义设计过程时，点击【预览】报脚本 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-594 | 【平台】管理及监控：【确定】删除工作包后，右侧页面显示空白（工作包下有执行中的流程） | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-591 | 【平台】管理及监控：点击【关闭】无反应 | 耿笑翾 | 王亚雄 | 2012-09-03 | 取消关闭按钮 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-590 | 建模环境，组件管理，选择设计过程，点击下载，弹出登陆框 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-688 | 任务执行环境-文件型手动提交后，下载文件是空 | 杨波 | 顾萌 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-587 | 点击我的任务，组件任务，报error | 耿笑翾 | 李跃峰 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-581 | DSE页面，输出输入相同，且有大量数据时，显示不全 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-575 | DSE环境，点击【启动】按钮输出数据下没有值，手动增加默认值点击 提交后已完成页面没有输入输出参数值（自动执行同样存在相同问题） | 杨波 | 顾萌 | 2012-08-31 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-572 | 【平台】校核节点，校核说明录入过长时，部分内容被遮挡 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-570 | 【平台】校核节点，校核人选择不同意提交后，执行人再次提交前未能看到校核信息（执行人和校核人不是同一人） | 李青田 | 王亚雄 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-690 | 【建模环境】组件规范文件（输入）：检查输入参数时提示信息问题 | 杨波 | 宋侠 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | B
测试缺陷 | ZHD-566 | 【平台】统一建模：公共组件下可显示多级目录，但不可显示单个目录（目录下都无数据） | 张铮 | 王亚雄 | 2012-08-31 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-34 | 【平台】易用性-自动执行过程中应给与提示 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P3 | B
测试缺陷 | ZHD-435 | 【平台】优化节点无法解析catia的robot | 张铮 | 李跃峰 | 待定 | 命名中包含【.】 需要与高旭讨论方案 需要玲玲、冯维确认 |  | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-563 | 统一建模，左侧组件目录结构树在ie6下，个人组件与公共组件的显示方式与ie8不同 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-08-31 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-564 | 【平台】统一建模：组件下数据多时，点击【工具组件】【设计过程】，需要很长时间才能展开，建议优化 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-08-31 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-553 | DSE环境，输入输出数据参数值都是空时点击 提交按钮 仍可提交成功 | 杨波 | 顾萌 | 2012-08-31 | 同547 | 验证通过
测试缺陷 | ZHD-552 | DES环境，放弃任务并指派给他人后，点击刷新按钮，该用户仍可对此任务再次运行或分派 | 杨波 | 顾萌 | 2012-08-31 |  | 验证通过
测试缺陷 | ZHD-550 | DSE环境 放弃任务提交后 在【指派】页面下点击输出数据名称，无反应没有弹出对话框 (Win7 32位） | 姜磊 | 顾萌 | 2012-08-31 | 调查原因 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-549 | DSE环境 手动增加临时值后 节点已完成时点击输入输出数据，页面显示空白（win7 32位） | 杨波 | 顾萌 | 2012-08-31 | 调查原因 | 验证通过
测试缺陷 | ZHD-547 | DSE环境 输出数据手动增加临时值选择版本后 未显示在参数值中（win7 32位） | 杨波 | 顾萌 | 2012-08-31 | 调查原因 | 验证通过
测试缺陷 | ZHD-539 | 【平台】在flexware中封一个文件类型的，只穿一个文件，在统一建模中解析出单个文件属性 | 安兴华 | 李跃峰 | 2012-08-31 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-531 | DSE页面，点击输入文件型参数，点击数据关系图，报脚本 | 刘子兴 | 李跃峰 | 2012-08-30 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-530 | 【平台】DSE页面，任务未提交，鼠标放在输出数据参数上时变成"小手"，点击无链接打开，建议改为"光标" | 刘子兴 | 王亚雄 | 2012-08-30 | 任务未提交时，输出数据不能查看 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-529 | DSE环境，手动完成第一个节点后，自动执行第二个节点 节点完成后节点的状态与【左树模型任务，右树数据】状态不统一 | 张铮 | 顾萌 | 2012-08-30 | 联动 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-523 | 【平台】客户端乱码 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-08-30 | 资源文件编码 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-517 | 【平台】工作包任务：工作包下流程超8条被遮挡，无滚动条 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-08-29 | 增加滚动条或翻页 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-504 | 统一建模，文件型默认值上传多个文件时数据录入网页对话框页面空白过多 | 安兴华 | 顾萌 | 2012-08-29 | UI调整 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-501 | 【平台】并行发起流程，非节点执行人也可执行节点任务 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-08-30 | 同493 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-498 | 【平台】定义一个工具组件，点击返回按钮，没有反应 | 齐宁 | 李跃峰 | 2012-08-29 | 弹出页面显示关闭按钮 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-497 | 【平台】DSE页面，运行一个robot，跳转的页面上方按钮显示不美观 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P4 | D
测试缺陷 | ZHD-496 | 【平台】DSE页面，全局模型图，本人未执行完的任务未显示为蓝色 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-08-30 | 同493 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-495 | DSE环境，点击启动按钮 弹出打开robot文件失败，点击确定后一直run | 杨波 | 顾萌 | 2012-08-29 | 组件封装问题 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-494 | 【平台】点击统一建模或者定义设计过程报脚本，并且左侧树为空白页面 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-08-29 | 同484 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-493 | 【平台】DSE页面，未显示模型任务 | 杨波 | 王亚雄 | 2012-08-30 | 待处理任务 -- taskUser（定义人员） 正在处理任务 -- userOid（执行人） 待校核任务 -- taskAudit（校核人） 【 显示权限 -- userOid、taskAudit 操作权限 -- taskAudit 】 待指派任务 -- userOid（执行人） 李青田（2012-08-29）（完成） | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-491 | 【平台】DSE页面，选中一个节点，点击驳回，跳转到的页面显示不全 | 姜磊 | 李跃峰 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-489 | 【平台】DSE页面，点击【放弃】，未显示执行人 | 姜磊 | 王亚雄 | 2012-08-29 | 屏蔽执行人、放弃人 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-488 | 【平台】DSE页面，选中一个节点，点击放弃，跳转到的页面显示不全 | 姜磊 | 李跃峰 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-487 | 组件频道，组件发布后经审批通过，在公共组件频道下没有该组件 | 齐宁 | 顾萌 | 2012-08-29 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-486 | 【平台】DSE页面，robot节点，数据页签页面显示不美观 | 李青田 | 王亚雄 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-485 | 【平台】DSE页面，【驳回】任务后，上一节点的输出数据出现两个参数值 | 刘子兴 | 王亚雄 | 2012-08-29 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-484 | 【平台】综合设计维护，选择审批管理页签后，选择统一建模页签，在同一建模页面没有刷全的时候再次点击审批管理页签，报脚本 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-08-29 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-481 | 【平台】DSE页面，【驳回】任务后，提示系统异常 | 姜磊 | 王亚雄 | 2012-08-31 | 驳回操作后需要刷新所有视图 | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-478 | 【平台】DSE页面，放弃任务，点击【指派】，录入指派原因过长时，部分字段被遮挡 | 姜磊 | 王亚雄 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-473 | 【平台】我的组件：运行设计过程，活动不能执行（活动参数为文件型，选择远程自动执行） | 姜磊 | 王亚雄 | 2012-08-31 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-448 | 【平台】我的任务，已处理任务，审批任务，选择任意一条数据打开，报无法找到页面 | 刘子兴 | 李跃峰 | 2012-08-29 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-565 | 统一建模，左侧组件目录结构树，点击目录前的减号后，该符号消失 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-08-31 |  |  | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-430 | 我的组件频道，编辑输入文件，int类型时参数值输入特殊符号弹出提示"请输入整形数据"形字写错 | 齐宁 | 顾萌 | 2012-08-29 | 修改文字 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-413 | DSE环境，详细资料网页对话框下【打开】文件，提示转换失败 | 姜磊 | 顾萌 | 2012-08-30 | 同506 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-403 | 【平台】DSE页面，校核节点，校核人选择不同意，任务提交后，数据页签跳转到执行人页面，但此时仍为校核人（执行人和校核人不是同一人） | 杨波 | 王亚雄 | 2012-08-30 | 同493 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-635 | 需求：建模环境- 建模环境中的节点图片更换成最新版设计，默认16*16组件类型图片，同时节点名字体默认用宋体，连线上去掉文字，统一按照设计稿进行更新 | 张铮 | 顾萌 | 2012-09-03 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-665 | 数据映射页面，点击关闭，弹出错误提示 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-672 | 统一建模，定义数组类型的输入/输出数据，对话框显示不全 | 张铮 | 李跃峰 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-383 | 【平台】DSE页面，本地全自动执行含有文件类型的robot，左侧显示无法找到网页 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-08-29 |  | 验证通过 | P1 | A
测试缺陷 | ZHD-681 | 【平台】建模环境：查看设计过程历史，再点击监控下查看，全局流程图右侧页签显示不正确 | 张铮 | 王亚雄 | 2012-09-04 |  | 验证通过 | P3 | C
测试缺陷 | ZHD-366 | 【平台】DSE页面，数据提交后，点击输出数据，显示空白页面（此robot输出参数为文件型，且输出数据是robot运行时生成的） | 姜磊 | 王亚雄 | 2012-08-30 | 同506 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-361 | 【平台】DSE页面，本地自动运行，在运行刚结束时，再次点击再运行，有几率出现无法找到页面的情况 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-08-30 | 容错处理 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-347 | 【平台】DSE环境，增加过长文件名时输出数据下参数值名称显示不全 | 李青田 | 顾萌 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P4 | D
测试缺陷 | ZHD-323 | 【平台】DSE页面，右侧标签栏处于收缩状态时，右键节点启动，不能成功启动robot | 张铮 | 李跃峰 | 2012-08-29 |  | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-311 | 【平台】DSE页面，第一个节点为手动，其他节点为本地自动，提交第一个节点后，快速点击页面上的其他地方，发现本地自动节点无法执行 | 杨波 | 李跃峰 | 2012-08-31 | DSE环境集成 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-285 | 【平台】DSE页面，右下的输入输出页面显示不全 | 李青田 | 李跃峰 | 2012-08-31 | UI调整 | 验证通过 | P2 | B
测试缺陷 | ZHD-134 | 【平台】工作包任务，监控【查看】，数据页面显示DSE环境中详细任务页面 | 杨波 | 顾萌 | 2012-08-29 | 调用增加isOperate=false | 验证通过 | P2 | B
Generated at Wed Aug 29 15:43:56 CST 2012 by 李青田 using JIRA 4.1.1#522.