## 总结
2014年研发部各部门项目人员分布（人月）
部门 | 611 | 805 | 603一期 | 601一期 | 中石化KE | 中石化实施 | 614KE | 株机KE | 41S | 203 | 系统部 | 601二期 | 603二期 | 株机二期 | PROI6.1 | 南车KE | 公共 | GRID/KB | 南车（调研） | pera.base(614/618/株机一期维护) | PROI7.0 | 973 | 6401 | Kernel | CD09
工作内容 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 调研、开发 、联调、交付、运维 | 开发 、测试、交付、运维 | 开发 、测试、交付、运维 | 开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 | 设计、开发 、测试、交付、运维 |  | 开发 、测试、交付、运维 | 调研 | 开发 、测试、交付、运维 | 测试 | 测试 | 测试 | 测试 | 测试
产品设计部 | 57 | 15 | 4 | 18 | 41 | 0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 28.5 | 13 | 50.5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品开发部 | 261.5 | 123.5 | 38.2 | 60.5 | 131.3 | 3 | 11.2 | 4.4 | 59.5 | 48.9 | 48.8 | 228.5 | 47.6 | 20.3 | 36.5 | 19.2 | 36.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品测试部 | 96.5 | 55.5 | 16 | 63.25 | 37 | 0 | 2.25 | 11 | 9.5 | 22 | 19.5 | 86.5 | 16 | 18 | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 8
项目集成部 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 130.6 | 0 | 12 | 12 | 30 | 0 | 14.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 415 | 194 | 58.2 | 147.45 | 209.3 | 133.6 | 16.95 | 31.4 | 85.5 | 129.4 | 81.3 | 379.8 | 84.6 | 41.3 | 40.5 | 48.2 | 121.5 | 24 | 2.4 | 31 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 8

## 集成部现有人员项目分布
2014年集成部现有人员项目分布（人月）
|  |  | 运行项目 | [8 empty] | 运维项目 |  |  |  |  | 预签项目
人员名单 | 所属部门 | 员工所属 | 611 | 805 | 603一期 | 601一期 | 中石化KE | 中石化实施 | 株机KE | 203 | 41S | 614KE | 株机KE | 系统部 | pera.base(614/618/株机一期维护) | 601二期 | 603二期 | 株机二期 | PROI6.1 | 南车KE | 公共 | 南车 （调研） | 备注
吕志昆 | 集成开发部 | 正式 | [5 empty] | 9.6 | [13 empty] | 2.4
边同昭 | 集成开发部 | 正式 | [5 empty] | 12
李巍 | 集成开发部 | 正式 | [5 empty] | 12
井晓丹 | 集成开发部 | 正式 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 3
周晓兰 | 集成开发部 | 正式 | [5 empty] | 10
刘永谦 | 集成开发部 | 正式 | [5 empty] | 12
李胜 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 12
杜立静 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 9
侯胜涛 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 9
何英华 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 9
刘鲁亚 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 9
杨建 | 集成开发部 | 正式 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2
王猛 | 集成开发部 | 正式 | [7 empty] | 12
郑澧松 | 集成开发部 | 正式 | [14 empty] | 12
鲁振凯 | 集成开发部 | 正式 | [8 empty] | 12
白国量 | 集成开发部 | 正式 | [12 empty] | 12
杨晓晨 | 集成开发部 | 正式 | [12 empty] | 12
王奥运 | 集成（军代表指标） | 外协 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 5
郝超雨 | 集成（军代表指标） | 外协 |  |  |  | 0.7 | [9 empty] | 9.3
预计新增 | 集成开发部 | 外协 | [7 empty] | 6
预计新增 | 集成开发部 | 外协 | [7 empty] | 6
预计新增 | 集成开发部 | 外协 | [7 empty] | 6
预计新增 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 6
预计新增 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 6
预计新增 | 集成开发部 | 外协 | [5 empty] | 6
|  | 总计 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 130.6 |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 27 | 14.3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4

## 产品设计部现有人员项目分布
2014年产品设计部现有人员项目分布（人月）
|  |  | 运行项目 | [7 empty] | 运维项目 |  |  |  |  | 预签项目
人员名单 | 所属部门 | 员工所属 | 611 | 805 | 603一期 | 601一期 | 中石化KE | 中石化实施 | 614KE | 株机KE | 41S | 203 | 系统部 | 601二期 | 603二期 | 株机二期 | PROI6.1 | 南车KE | 公共 | 备注
吕向杰 | UED | 正式 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
刘姝 | UED | 正式 | 2 |  | 3 | 1 | [7 empty] | 3 | 3
周强 | UED | 正式 | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 2
张雪 | UED | 正式 | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1
侯国顺 | UED | 正式 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
祖丽莲 | UED | 正式 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1
王馨 | UED | 正式 | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 1 |  | 1
冯丽军 | UED | 正式 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1
樊利杰 | UED | 正式 | [16 empty] | 12
预计新增 | UED | 正式 | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
预计新增 | UED | 正式 | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
预计新增 | UED | 正式 | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | 总计 | 31 | 6 | 4 | 3 | 29 | 0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 2 | 22.5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13
王瑞 | 产品设计组 | 正式 | 3 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1
王红叶 | 产品设计组 | 正式 | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 4
王丽 | 产品设计组 | 正式 | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 1 | 2
朱芳娟 | 产品设计组 | 正式 | 3 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1
崔杏园 | 产品设计组 | 正式 | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 1 | 3
刘顺艺 | 产品设计组 | 正式 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 |  | 试用期
赵文新 | 产品设计组 | 正式 | 2 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 3
杨浩强 | 产品设计组 | 正式 | 2 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
李雁飞 | 产品设计组 | 正式 | 3 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 3
李百合 | 产品设计组 | 正式 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
李春星 | 产品设计组 | 正式 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
陈彬 | 安装组 | 正式 | [16 empty] | 12
徐喜成 | 安装组 | 正式 | [16 empty] | 12
刘竹子 | 文档组 | 正式 | [16 empty] | 12
迟庆娜 | 文档组 | 正式 | [16 empty] | 12
|  | 总计 | 26 | 9 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48
章建国 |  | 正式 | [16 empty] | 12
|  | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | 合计 | 57 | 15 | 4 | 18 | 41 | 0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 28.5 | 13 | 50.5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 73 | 0

## 产品开发部现有人员项目分布
2014年产品开发部现有人员项目分布（人月）
|  |  | 运行项目 | [6 empty] | 运维项目 | [7 empty] | 预签项目
人员名单 | 所属部门 | 员工所属 | 611（8月） | 805（6月底） | 603一期（5月底） | 601一期（3月底） | 中石化KE | 614KE（3月） | 株机KE（2月底） | 611 | 805 | 601一期 | 中石化实施 | 株机KE | 41S | PROI6.1 | GRID/KB | 203 | 系统部 | 601二期 | 603二期 | 株机二期 | 南车KE | 公共 | 备注
冯维 | 综合设计系列开发部 | 正式 | 3 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
李坤淼 | 综合设计系列（组件封装） | 正式 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2
任毅 | 综合设计系列（组件封装） | 正式 | 1.5 | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 2.5
高旭 | 综合设计系列（组件封装） | 正式 | 2 | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
张生 | 综合设计系列（组件封装） | 正式 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0.5
王志平 | 综合设计系列（组件封装） | 外协 | 2 | 2 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
梁子明 | 综合设计系列（组件封装） | 外协 | 2 | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
王龙 | 综合设计系列（组件封装） | 正式
顿磊 | 综合设计系列（过程建模&客户端） | 正式 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
李超 | 综合设计系列（过程建模&客户端） | 正式 | 2 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5
郭子铭 | 综合设计系列（过程建模&客户端） | 外协
向振伟 | 综合设计系列（过程建模&客户端） | 正式 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2
赵玉武 | 综合设计系列（过程建模&客户端） | 外协 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 1
杨波 | 综合设计系列（WS执行引擎） | 正式 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3
张铮 | 综合设计系列（WS执行引擎） | 正式 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3
姜磊 | 综合设计系列（WS执行引擎） | 正式 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3
齐宁 | 综合设计系列（WS执行引擎） | 正式 | 2 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 3
刘子兴 | 综合设计系列（WS执行引擎） | 外协 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 4
黄园园 | 综合设计系列（WS执行引擎） | 外协 | 3 | 4 |  | 1
马贺 | 综合设计系列（工作流程） | 正式 | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 2
高晓玲 | 综合设计系列（工作流程） | 外协 | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 2
王振兴 | 综合设计系列（工作流程） | 外协 | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 2
郭彦彬 | 综合设计系列（工作流程） | 外协 | 3 | 3
王雪强 | 综合设计系列（工作流程） | 外协 | 3 | 3 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2
|  | 总计 | 53.5 | 55 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.5 | 0 |  | 14 | 14 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0

## 产品测试部现有人员项目分布
2014年产品测试部现有人员项目分布(人月）
人员名单 | 所属部门 | 员工所属 | 611 | 805 | 603一期 | 601一期 | 中石化KE | 中石化实施 | 614KE | 株机KE | 41S | 203 | 系统部 | 601二期 | 603二期 | 株机二期 | PROI6.1 | PROI7.0 | 南车KE | 973 | PERA.BASE | 6401 | Kernel | CD09 | 公共 | 备注
郝威荣 | 总体测试组 | 正式 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 |  |  | 1
安钊灸 | 总体测试组 | 正式 | 2.5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1
贺鑫 | 总体测试组 | 正式 | 2.5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 4
杨二认 | 总体测试组 | 正式 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
张素琴 | 性能及自动化测试组 | 外协 | 5 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
张顺良 | 总体测试组 | 外协 | 4 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
白俊江 | 总体测试组 | 外协 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
宋亚静 | 总体测试组 | 外协 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 2.5
连孝娜 | 总体测试组 | 外协 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.5
钟华 | 总体测试组 | 外协 | 3 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 3
杨敏 | 总体测试组 | 外协 | 2.5 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 3.5
王亚雄 | 总体测试组 | 外协 | 1.5 |  | 2 | 1.25 | 2 |  | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
朱江琳 | 总体测试组 | 外协 | 3 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 2.5
王莫寒 | 总体测试组 | 外协 | 2.5 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2.5
李力臣 | 性能及自动化测试组 | 正式 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1
孙鹿 | 性能及自动化测试组 | 正式 | [20 empty] | 4 | 8
方兵 | 性能及自动化测试组 | 正式 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2
宋侠 | WS测试组 | 正式 | 3 | 2.5 |  | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
冯金金 | WS测试组 | 正式 | 3 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 3
郭琴琴 | WS测试组 | 正式 | 3 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 3
王红蕾 | WS测试组 | 正式 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2
李佳 | WS测试组 | 正式 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 3
张孝波 | 工程测试组 | 正式 | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 4 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5
翟思瑶 | WS测试组 | 外协 | 2.5 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 3.5
申海燕 | WS测试组 | 外协 | 3 | 2 |  | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 2
王磊 | WS测试组 | 外协 | 3 | 2 |  | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 2
李丽琼 | WS测试组 | 外协 | 2.5 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 3.5
冯敬 | WS测试组 | 外协 | 2.5 | 2 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 3.5
季秋菊 | WS测试组 | 外协 | 2.5 | 2 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 3.5
马美娟 | WS测试组 | 外协 | 2.5 | 2 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 3.5
宋俊峰 | WS测试组 | 外协 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 3
时培芳 | KM测试组 | 正式 | 2.5 | 0.5 |  | 2 | 2.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 1
林彩云 | 工程测试组 | 正式 | 3 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 2
杜宇光 | KM测试组 | 正式 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
王豪琪 | KM测试组 | 正式 | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
韩硕 | KM测试组 | 正式 |  |  | 1 | 2 | 2.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
柏龙梅 | KM测试组 | 外协 | 3 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
杨阳 | KM测试组 | 外协 | 2.5 | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 1 |  |  | 1.5 |  | 2
张丽 | KM测试组 | 外协 | 4 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2
蔡光迪 | KM测试组 | 外协 | 4 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1
刘琴芳 | KM测试组 | 外协 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 2.5 |  |  | 2.5
李文博 | KM测试组 | 外协 | 2 | [8 empty] | 1 |  | 2.5 |  | 2 |  |  | 2
马淑静 | KM测试组 | 外协 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  | 3 |  |  |  | 1
王俊虎 | 测试部 | 正式 | [22 empty] | 12
预计新增 | 测试部 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 3 | 1 | 1
总计 | 测试部 |  | 96.5 | 55.5 | 16 | 63.25 | 37 | 0 | 2.25 | 11 | 9.5 | 22 | 19.5 | 86.5 | 16 | 18 | 2 | 2 | 19 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 8 | 12 | 507